## KPI Asistencia
Nombre de KPI | Tipo de KPI | RRHH | Asistencia | Ausencia | Motivo de Ausencia | Fórmula KPI | KPI(%)
Asistencia a reuniones (Organización) | KPI de comunicación, en este ocasión esta enfocado a los canales de comunicaciòn interna. Es decir, aquellos que usarán las personas que trabajen en el proyecto para comunicarse entre sí. | Ignacio Perez | 95.83% | 4.167% | Tope de horario con trabajo. | Total Asistencias/(Total Reuniones*cantidad de integrantes) | 92.71%
|  | Jen Pierr | 91.67% | 8.333% | Coincidencia con horario de clases.
|  | Agustin Bornscheuer | 91.67% | 8.333% | Familiar.
|  | Henry Lohse | 91.67% | 8.333% | Familiar.
Reuniones hasta la fecha | Agustin | Henry | Ignacio | Jen Pierr
1 | si | si | si | si
2 | si | si | si | si
3 | si | si | si | si
4 | si | si | si | si | x= total asistencias | x/(y*z) = KPI
5 | si | si | si | si | y= total reuniones | (x/(y*z))*100 = KPI%
6 | si | no | si | no | z= cantidad integrantes
7 | no | no | si | si
8 | si | si | no | si
9 | si | si | si | si
10 | si | si | si | si
11 | no | si | si | si
12 | si | si | si | si
13 | si | si | si | si
14 | si | si | si | si
15 | si | si | si | si
16 | si | si | si | si
17 | si | si | si | si
18 | si | si | si | si
19 | si | si | si | no
20 | si | si | si | si
21 | si | si | si | si
22 | si | si | si | si
23 | si | si | si | si
24 | si | si | si | si
Total Días Asistidos | 22 | 22 | 23 | 22
Total Días Ausencia | 2 | 2 | 1 | 2 | 89 | Total asistencias
Porcentaje de Asistencia | 91.67% | 91.67% | 95.83% | 91.67% | 24 | total reuniones
Porcentaje de Ausencia | 8.333% | 8.333% | 4.167% | 8.333% | 4 | integrantes

## KPI Rendimiento Equipo
Nombre de KPI | Tipo de KPI | Total de Tareas | Tareas Realizadas | Tareas no Realizadas | Tareas Incompletas | Fórmula KPI | KPI(%)
Rendimiento de equipo de proyecto objetivos cumplidos (Sprint 1,2,3) | KPI relativos a RRHH, se refieren a todo lo relacionado con las personas que forman parte del proyecto y en como realizan las tareas designadas respectivamente. | 81 | 81 | 0 | 0 | Total de tareas realizadas/ Total de tareas | 100%
Tareas | Henry | Agustin | Ignacio | Jen Pierr
Sprint 1
Constitución de equipo | Asignado - completado (100%) | No asignado | No asignado | No asignado | Observación: Al aplicar la "Formula KPI", se obtiene 68/81= 0,84*100 = 84%
Recolección de Requerimientos | Asignado - completado (100%) | No asignado | No asignado | No asignado |  | Tareas Totales | 81 | Tareas no realizadas
Análisis de vista premiliminar del cliente | No asignado | Asignado - completado(100%) | No asignado | No asignado |  | Tareas Realizadas | 81
Especificación Preliminar del software | No asignado | No asignado | Asignado - Completado(100%) | No asignado |  | Tareas No Realizadas | 0
diseño de mapa de empatía | No asignado | No asignado | No asignado | Asignado - Completado(100%) |  | Tareas Incompletas | 0
identificación de los recursos preliminares | Asignado - completado (100%) | No asignado | No asignado | No asignado
Capacitación metodología scrum | Asignado - completado (100%) | Asignado - completado(100%) | Asignado - Completado(100%) | Asignado - Completado(100%)
reunión de retrospectiva1 | Asignado - completado (100%) | Asignado - completado(100%) | Asignado - Completado(100%) | Asignado - Completado(100%)
Sprint 2
Definición del acta de constitución | Asignado - completado (100%) | No asignado | No asignado | No asignado
Realización de carta gantt | Asignado - completado (100%) | No asignado | No asignado | No asignado
Especificación del product backlog | No asignado | Asignado - completado(100%) | No asignado | No asignado
Definición de objetivos Smart | No asignado | No asignado | Asignado - no completado | No asignado
Definir matriz de riesgo | No asignado | No asignado | No asignado | Asignado - completado(100%)
Generar entregable | Asignado - completado (100%) | Asignado - completado(100%) | Asignado - completado(100%) | Asignado - completado(100%)
Reunión de retrospectiva | Asignado - completado (100%) | Asignado - completado(100%) | Asignado - completado(100%) | Asignado - completado(100%)
Sprint 3
Revisión 1 de carta gantt | No asignado | Asignado - completado(100% | No asignado | No asignado
definición de criterios de aceptación | No asignado | Asignado - completado(100% | No asignado | No asignado
Revisión y actualización de la matriz de riesgo | No asignado | No asignado | Asignado - completado(100%) | Asignado - completado(100%)
Evaluación y definición de KPI del proyecto | Asignado - completado(100%) | No asignado | No asignado | No asignado
Reunión de retrospectiva 3 | Asignado - completado(100%) | Asignado - completado(100%) | Asignado - completado(100%) | Asignado - completado(100%)

## KPI Tiempo de Atención
Nombre de KPI | Tipo de KPI | Tiempo de Demora de Ingreso de pedido en el Sistema de Gestión | Tiempo de Demora de Entrega de los Platos al Aplicar el Sistema de Gestión | Tiempo Estimado de ingreso de Pedido Manual | Tiempo de Demora de Entrega de los platos | Fórmula KPI | KPI(%)
Tiempo de registro de pedidos del sistema de gestión y estimado de entrega de lo solicitado vs total de tiempo estimado de registro de pedidos manual y estimado de entrega de lo solicitado | KPI predictivo, se debe a que éstos nos ayudan a evaluar de forma objetiva lo que se espera del proyecto. | 1 | 10 | 5 | 8 | Total Tiempo al Utilizar el Sistema(Tiempo de Pedido + Tiempo de Entrega Platos) / Total Tiempo al Realizar el Registro Manual(Tiempo de Pedido+ Tiempo de Entrega Platos). | 84.62%
Unidad de tiempo expresada en minutos
Observación: Se calcula el KPI mediante la "Formula KPI" mostrada en el cuadro, es decir sumamos lo correspondiente al sistema de gestion divido en la suma de lo correspondiente al registo de forma manual, quedando así, 14/22= 0.63 x 100 = 63%
1
10
5
8